## Sheet1
2018 08 18同安八怪谷救援总结
时间 | 2018 08 18 | 出勤救援人数 | 14人 | 第一梯队 | 9人 | 第二梯队 | 5人
救援地点 | 同安八怪谷 | 第一梯队人员 | 老高\怪手\洪东\海影\天气睛\清云\恐龙\听海\小疯 | 第二梯队人员 | 阿当\小伟\猫\梅子\行者孙 | 启用车辆 | 5辆
被救援人数 | 13人（其中三人脱队）10人中有7个女性，和一个不到9周男孩 | 启用物资 | 对讲机，安全帽，医药包，头灯，下降绳，手电，备用电池，雨衣，卫星定位手机，面包，饮用水等 | 共同救援单位 | 汀溪派出所
以时间为线索救援过程如下
序号 | 时间 | 内容 |  |  |  |  | 备注
1 | 21.22 | 群内紧急通知8怪谷有救援,半个小时同安队部集合
2 | 21:56 | 分第一梯队老高\怪手\洪东\海影\天气睛\清云\恐龙\听海\小疯分四俩车出发
3 | 22：:05 | 怪手\清云\洪东\天气晴返回队部取雨衣
4 | 22：:20 | 第二梯队岛内阿当\小伟\猫\梅子高崎出发,同时同安行者孙在同安采购补给
5 | 23:09 | 通过定位预测受困者在半程点上游,到达云顶露营入口点,并开始进山搜救(怪手\洪东\海影\天气睛\清云\恐龙\听海+2名辅警)
6 | 0:00 | 下到峡谷,通联受困人员再次确认位置,继续往上游搜寻
7 | 0:32 | 看到受困人员（10人，7名女性，2名男性，1名不到9周男孩） 衣服已经已经湿透，因缺水，缺吃的，体力透支严重
8 | 0:35 | 与受困人员汇合,并与受因者进行沟通休整,准备下撤
9 | 1:30 | 考虑当时大雾天气，有下雨迹象，部分被困人员穿着不适合湿滑山路，先行护送他，他们缓慢下山
10 | 2:10 | 下撤与第二梯队人员会合,进行补给及休整
11 | 4:10 | 安全护送10名受困人员至汪前村公共厕所处
12 | 10:20 | 另外三名被困者自行走出山谷，第一时间与其他人取得联系
对于此次救援的感受：
一、第一次彻夜救援，发现自己明显经验不足：
1.虽然我是第一个到达队部的，但是我没有做好充分的准备，没有带救援上衣，没穿溯溪鞋，没有带双肩包；
2.从队部走的时候没有带雨衣，出发1公里左右后再折返回来取雨衣，浪费了时间；
3.与受困者汇合后不懂得安抚受困者，当一名受困者说他们已经走不动的时候，我直接上一句“我们没有带担架”；护送小男孩下山途中，小男孩说你都已经说了20次快到了......
4.护送受困者下山时除了说快到了，加油以外没有找到更好的方法为受困者鼓励加油；
二、此次救援累积的经验：
1.时效性，时间就是生命；21:22到21:56 34分钟第一梯队就近人员集合准备出发；
2. 统一管理调配，比如进山前把所有车钥匙统一给高队；
3.定位受困者方位以及救援路线；
4.团队协作与分工，从总体指挥到与受困者联系沟通；从搜救领队到分配护送受困人员；从搜救记录到收尾；搜救任务的完成离不开每个环节人员协力合作；
三、下一次执行搜救任务我们一定可以做的更好：
1.出发前个人做好充分的备注，例如更换的衣物、鞋、食物、水、雨衣、手台、背包等等；
2.根据救援实际情况列出需要必要的物资清单；
3.收到救援信息到出发的时间尽可能的缩短；
4.搜索一些专业的安抚受困人员资料分享给大家。